## Sheet1
时间 | 郭恺懿 | 纪囯铖 | 版本
141201 | 1、移植 weiphp 公众号管理、自定义回复、自定义菜单、微官网 | 1、搭建 git环境 | [v0.1.141130] | 1、搭建 git环境
141202 |  |  |  | 2、移植 weiphp 公众号管理、自定义回复、自定义菜单、微官网
141203 |  |  |  | 3、制定发布公告、通知、作业的逻辑和模板，家长绑定。
141204 |  | 2、制定 权限具体方案 |  | 4、制定 权限具体方案
141205
141206 | 2、制定发布公告、通知、作业的逻辑和模板，家长绑定。
141124 | 1、移植 weiphp 公众号管理、自定义回复、自定义菜单、微官网 | 1、搭建 git环境 | [v0.1.141123] | 1、搭建 git环境
141125 |  |  |  | 2、移植 weiphp 公众号管理、自定义回复、自定义菜单、微官网
141126 |  |  |  | 3、制定发布公告、通知、作业的逻辑和模板，家长绑定。
141127 |  | 2、制定 权限具体方案 |  | 4、制定 权限具体方案
141128
141129 | 2、制定发布公告、通知、作业的逻辑和模板，家长绑定。
141117 | 1、了解微信通信协议 | 1、学习权限及用户管理 | [v0.1.141116] | 1、增加 微信菜单栏功能
141118 | 2、实现微信菜单栏功能（微信端呈现菜单栏，点击响应对应功能）
141119
141120
141121 | 3、协助完成首页公告、联系方式功能 | 2、初步实现用户中心对用户展示权限范围内的内容
141122
141110 | 1、学习widget制作 | 1、学习文章管理 | [v0.1.141109] | 1、增加 Home首页
141111 | 2、使用widget方式制作首页 |  |  | 2、移植 Thinkox用户中心
141112 | 3、完善首页，提交
141113 | 4、移植Thinkox用户中心 | 2、实现首页功能
141114
141115
141102 | 1、搭建开发环境 | 1、搭建sae平台 2、搭建开发环境 | [v0.1.141101] | 1、支持 SAE平台运行
141103 | 1、增加关键词及回复页面：添加、删除按钮，关键词、回复输入框 | 1、增加普通管理员登陆验证功能 |  | 2、增加 普通管理员登陆验证功能
141104 | 1、增加普通管理员发送简单文本页面：普通输入框、发送按钮 | 1、增加关键词及回复列出、添加、删除功能 |  | 3、增加 普通管理员向微信端推送简单文本功能
141105 | 1、用bootstrap3改造登陆界面 | 1、增加接收微信端消息并作对应回复功能 |  | 4、增加 关键词及对应回复的编辑功能
141106 |  | 1、增加向微信推送简单文本功能 |  | 5、增加 接收微信端消息并作对应回复功能
141107